## Sheet1
| تاریخ: |  |  |  | گزارش روزانه |  |  |  |  | پروژه :
| روز : شنبه | [8 empty] | کارفرما :
| شرایط جوی : آفتابی | [8 empty] | مشاور : کلان طرح پارسوا
حداقل دما : 10+ |  | حداکثر دما : 20+ | [7 empty] | پیمانکار :
مصالح | [5 empty] | عملیات اجرایی
وضعیت موجود | مقدار مصرفی | موجود | وارد به کارگاه | واحد | نوع مصالح | محل اجرا |  | پیشرفت فیزیکی% | حجم کار انجام شده تا کنون | روز جاری | حجم فعالیت طبق قرارداد | واحد | فعالیت روزانه | ردیف
0 |  |  |  | مترمکعب | شن | 0.12913 |  |  | 380982126 |  | 2950281869 | مقطوع | تجهیزکارگاه | 1
0 |  |  |  | مترمکعب | ماسه |  |  | 0% |  |  | 12738 | مترمکعب | خاکبرداری | 2
0 |  |  |  | مترمکعب | سیمان |  |  | 0% |  |  | 18242 | مترمکعب | خاکریزی | 3
0 |  |  |  | مترمربع | میلگرد |  |  | 0% |  |  | 522 | مترمکعب | پی کنی | 4
0 |  |  |  | تن | زیراساس |  |  | 0% |  |  | 21680 | کیلوگرم | آرماتوربندی | 5
0 |  |  |  | تن | اساس |  |  | 0% |  |  | 2637 | مترمربع | قالبندی | 6
آزمایشات انجام گرفته در روز جاری | [7 empty] | 0% |  |  | 753 | مترمکعب | بتن درجا | 7
|  |  |  | عنوان آزمایش |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | مترمکعب | بتن پیش ساخته | 8
|  |  |  | تعداد آزمایش |  |  |  | 0% |  |  | 8425 | مترمکعب | زیراساس | 9
|  |  |  | موقعیت آزمایش |  |  |  | 0% |  |  | 9558 | مترمکعب | اساس | 10
[8 empty] | 0% |  |  | 219100 | مترمربع | بیندر | 11
[8 empty] | 0% |  |  | 286975 | مترمربع | توپکا | 12
سایر عملیات اجرایی
تردد شدید ماشین آلات حمل مصالح کارخانه سیمان در قطعه یک ( در اختیار نداشتن یک لاین از مسیر قطعه یک )
عدم امکان اجرای عملیات خاکی در قطعه سه به علت ممانعت منابع طبیعی و معارضین شخصی ( رجبی ، عینی )
ممانعت از انجام عملیات خاکی در قطعه سه به علت عدم پرداخت وجه معارضین شخصی (آقایان صفرنیا , کاظمی , کوهسار و ... )
عدم تامین مصالح بتن ( شن و ماسه ) توسط کارخانه سیمان گیلان سبز
تعطیلات نوروزی
| طول آسفالت : (km) |  |  |  | طول اساس : (km) |  |  | طول زیراساس : (km) |  |  | طول سابگرید : (km) |  | طول کل مسیر: (km)
ماشین آلات | [10 empty] | نیروی انسانی
دلایل کسر کارکرد |  |  |  |  | کارکرد روزانه |  |  | تعداد | نوع دستگاه |  | وضع موجود |  | عنوان شغلی | رديف
ساير | شرايط جوي | تطیل کارگاهی | نبود كار | نقص فنی | ساعت عدم فعالیت |  | ساعت فعالیت |  |  |  | ساعت فعاليت در روز | نفر
* | [6 empty] | 0 | 0 | بلدوزر |  | 0 |  | سرپرست کارگاه | 1
[7 empty] | 0 | 0 | لودر |  | 0 |  | دفتر فنی | 2
[7 empty] | 0 | 0 | گریدر |  | 0 |  | مسئول اجرا | 3
|  |  | * |  |  |  | 0 | 0 | بیل مکانیکی |  | 0 |  | نقشه بردار | 4
[7 empty] | 0 | 0 | کامیون |  | 0 |  | کمک نقشه بردار | 5
[7 empty] | 0 | 0 | تانکر آبپاش |  | 0 |  | مسوول آزمایشگاه | 6
[7 empty] | 0 | 0 | غلتک خودرو |  | 0 |  | مباشر عملیات خاکی | 7
[7 empty] | 0 | 0 | تراکتور با غلتک کششی |  | 0 |  | مسئول ماشین آلات | 8
[7 empty] | 0 | 0 | خودرو سبک |  | 0 |  | مالی و پشتیبانی | 9
[7 empty] | 0 | 0 | بچینگ پلانت |  | 0 |  | راننده | 10
[7 empty] | 0 | 0 | میکسر |  | 0 |  | اپراتور بچینگ | 11
[7 empty] | 0 | 0 | فینیشر |  | 0 |  | بنا | 12
[7 empty] | 0 | 0 | غلتک فولادی |  | 0 |  | آرماتوربند و قالب بند | 13
[7 empty] | 0 | 0 | غلتک چرخ لاستیکی |  | 0 |  | کارگر و نگهبان | 14
نواقص ، مشکلات، نظرات ، پیشنهادات و راهکارها | [12 empty] | انباردار | 15
[11 empty] | 0 |  | آشپز و کمک آشپز | 16
[11 empty] | 0 |  | خدمات | 17
بازدید ها و جلسات
سرپرست دسگاه نظارت : | [9 empty] | سرپرست کارگاه :
|  | امضاء | [7 empty] | امضاء